## Carta Gantt
CARTA GANTT — PROYECTO TIMETABLING
Desarrollo de una herramienta de apoyo algorítmico para la programación de horarios de clases en el Colegio Madres Dominicas, Concepción
Grupo 5 · Matías Rocha (Jefe de Proyecto), Carlos Pacheco (Secretario Ejecutivo), Ignacio Valenzuela (Analista) · Prof. Eduardo Salazar Hornig · Taller de Gestión de Operaciones 2026-2 · Versión 1.5 — 26.10.2026
N° | Actividad | Responsable | Dur. (sem) | Inicio | Término | Avance | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12
[7 empty] | 08–14 sep | 15–21 sep | 22–28 sep | 29–05 sep/oct | 06–12 oct | 13–19 oct | 20–26 oct | 27–02 oct/nov | 03–09 nov | 10–16 nov | 17–23 nov | 24–30 nov
A1 | Validación de antecedentes con la contraparte | M. Rocha | 5 | S1 | S8 | 70%
A2 | Construcción de la base de datos de entrada | I. Valenzuela | 7 | S1 | S8 | 60% | [7 empty] | H
A3 | Formalización lógica del modelo | I. Valenzuela | 4 | S5 | S8 | 10% | [7 empty] | H
A4 | Investigación y presentación | C. Pacheco | 4 | S1 | S4 | 100% |  |  |  | H
A5 | Algoritmo constructivo de solución inicial | M. Rocha | 5 | S5 | S9 | 10% | [8 empty] | H
A6 | Implementación de metaheurísticas | I. Valenzuela | 3 | S8 | S10 | 0%
A7 | Calibración y ajuste computacional | M. Rocha | 2 | S9 | S10 | 0% | [9 empty] | H
A8 | Plataforma web de visualización | M. Rocha | 7 | S4 | S10 | 30% | [9 empty] | H
A9 | Validación de resultados | Equipo | 2 | S10 | S11 | 0%
A10 | Redacción del Informe Final | Equipo | 7 | S5 | S11 | 10% | [10 empty] | H
A11 | Preparación y presentación final | Equipo | 8 | S5 | S12 | 10% | [11 empty] | H
A12 | Control del proyecto (transversal) | C. Pacheco | 12 | S1 | S12 | 58%
HITOS | Entregables que vencen en la semana | [8 empty] | H3 |  |  |  | H2 · H5 | H4 | H6 · H7 | H8 | H9
Leyenda
Semana de ejecución de la actividad
Semana en que vence un hito de entrega (H)
Detalle de los hitos por semana
H2 Base de datos validada con el colegio (02.11) · H3 Presentación de investigación (05.10) · H4 Modelo formalizado y algoritmo generando soluciones factibles (09.11) · H5 Punto de decisión sobre el alcance (02.11) · H6 Metaheurísticas calibradas (16.11) · H7 Plataforma web desplegada (16.11) · H8 Informe Final (23.11) · H9 Presentación final (30.11)
Cada semana va de martes a lunes y cierra con la sesión del lunes (reunión de control y entregas). Feriados: 18 y 19.09 (Fiestas Patrias) y lunes 12.10 (sin sesión presencial ni reunión de control; el trabajo de las semanas 5 y 6 se controló en la reunión N° 05 del lunes 19.10). La columna «Avance» se actualiza cada lunes en la reunión de control. La investigación (A4) terminó con la presentación del 05.10; el piloto de la plataforma web (A8) se inició en la semana 4. En la semana 6 se revisaron en detalle los datos disponibles (A3) y se inició la búsqueda de algoritmos de solución (A5). En la semana 7 se detectaron inconsistencias en el horario original del colegio, que se revisan con la jefa de UTP en la semana 8; por ello, H2 y H5 se reprogramaron al 02.11 y H4 al 09.11, y A6 pasó a las semanas 8 a 10. Se mantiene únicamente la última versión de esta carta.