ACTA DE REUNIÓN DE CONTROL Y PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

Acta N° 06 y Planificación del Proyecto  —  Lunes 26 de octubre de 2026

Nombre extenso del proyecto:

Desarrollo de una herramienta de apoyo algorítmico para la programación de horarios de clases en el Colegio Madres Dominicas, Concepción

Nombre corto del proyecto:

Proyecto Timetabling

| Asignatura | Taller de Gestión de Operaciones |
| --- | --- |
| Grupo | N° 5 |
| Integrantes | Matías Rocha — Jefe de Proyecto Carlos Pacheco — Secretario Ejecutivo Ignacio Valenzuela — Analista |
| Profesor | Dr. Eduardo Salazar Hornig |
| Semestre | 2026 - 2 |
| Fecha del documento | Lunes 26 de octubre de 2026 |

Concepción, Chile

PARTE I

ACTA DE REUNIÓN DE CONTROL DEL PROYECTO N° 06

El presente documento reúne en un solo archivo el Acta de la Reunión de Control N° 06 (Parte I) y la Planificación del Proyecto vigente, revisada en dicha reunión (Parte II), que incluye la descripción de actividades, los recursos, los hitos, los riesgos y la Carta Gantt del Proyecto Timetabling.

1. Identificación de la Reunión

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Acta N° | 06 |
| Tipo de reunión | Ordinaria — sexta reunión formal de control de avance del proyecto |
| Fecha | Lunes 26 de octubre de 2026 |
| Hora de inicio / término | 09:15 h / 11:00 h |
| Lugar | Sala de clases, Departamento de Ingeniería Industrial, Facultad de Ingeniería, Universidad de Concepción |
| Proyecto | Proyecto Timetabling — Colegio Carmela Romero de Espinosa, Madres Dominicas |
| Dirige la reunión | Matías Rocha (Jefe de Proyecto) |
| Redacta el acta | Carlos Pacheco (Secretario Ejecutivo) |

Tabla 1 Identificación de la Reunión de Control N° 06

2. Asistencia

| Integrante | Rol en el equipo | Asistencia | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Matías Rocha | Jefe de Proyecto | Presente | — |
| Carlos Pacheco | Secretario Ejecutivo | Presente | — |
| Ignacio Valenzuela | Analista | Ausente | No asiste a la sesión |

Tabla 2 Registro de Asistencia

3. Control del Trabajo de la Semana Anterior

Se revisa el cumplimiento de los compromisos asumidos por cada integrante en la reunión de control N° 05, período que corresponde a la semana 7 (20 al 26 de octubre de 2026).

| Integrante | Trabajo comprometido | Estado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Matías Rocha | Continuar la corrección de los errores del piloto de la página web y probarlo con los horarios vigentes del colegio. | En desarrollo | En la revisión de hoy se detectan nuevamente algunas fallas en el piloto. La corrección continúa en la semana 8 junto a Carlos Pacheco. |
| Carlos Pacheco | Apoyar a Matías Rocha en la corrección del piloto y avanzar en el contenido técnico del Informe Final, con la descripción de los datos disponibles del colegio. | En desarrollo | Continúa con Matías Rocha en el prototipo. La descripción de los datos se completa una vez corregidas las inconsistencias del horario original. |
| Ignacio Valenzuela | Ordenar los algoritmos encontrados en una comparación de alternativas (ventajas, datos que requieren y dificultad de implementación) para seleccionar el método de solución. | Pendiente | No asiste a la sesión y la comparación no se presenta. Como se posterga el tema de las metaheurísticas, en la semana 8 revisa literatura sobre heurísticas y metaheurísticas. |

Tabla 3 Control del Trabajo Individual — Semana del 20.10 al 26.10.2026

4. Análisis y Discusión del Avance del Proyecto

En la sesión de hoy el equipo revisa el piloto de la página web y el estado de los datos del colegio, y evalúa los hitos H4 y H5, que vencían hoy. Ignacio Valenzuela no asiste a la sesión. Se analizan tres puntos:

Revisión del piloto. Se detectan nuevamente algunas fallas en el piloto de la página web. Matías Rocha y Carlos Pacheco siguen avanzando en el prototipo y corrigen estas fallas durante la semana 8 (actividad A8).

Inconsistencias en el horario original. En la revisión de los datos se detectan algunas inconsistencias y errores en el horario original enviado por el colegio. Como el modelo se construye y se valida a partir de esos datos, el equipo acuerda resolverlos antes de avanzar en el algoritmo. Para ello, durante esta semana se realiza una reunión con la jefa de la Unidad Técnico-Pedagógica (UTP) del colegio, en la que se presenta el avance del proyecto y se revisan las inconsistencias detectadas (actividades A1 y A2).

Algoritmo y metaheurísticas. El tema de las metaheurísticas aún no se define, porque depende de contar con un horario base sin errores. Por esto, los hitos H4 y H5 no se cumplen hoy y se reprograman: el punto de decisión sobre el alcance (H5) pasa al 02 de noviembre, después de la reunión con la UTP, y el algoritmo constructivo (H4), al 09 de noviembre. Mientras tanto, Ignacio Valenzuela revisa literatura sobre heurísticas y metaheurísticas que puedan servir en la etapa siguiente. Este cambio obliga a actualizar la Planificación del Proyecto (Parte II).

5. Distribución del Trabajo para la Semana Siguiente

Se acuerda la siguiente distribución de tareas para la semana del 27 de octubre al 02 de noviembre de 2026 (semana 8), que prioriza la corrección del horario original con el colegio antes de avanzar en el algoritmo:

| Integrante | Tarea asignada | Entregable | Plazo |
| --- | --- | --- | --- |
| Matías Rocha | Coordinar la reunión con la jefa de UTP para presentar el avance del proyecto y aclarar las inconsistencias del horario original, y continuar con Carlos Pacheco la corrección de las fallas del prototipo. | Inconsistencias aclaradas con el colegio y prototipo corregido | 02.11.2026 |
| Carlos Pacheco | Continuar con Matías Rocha la corrección de las fallas del prototipo y preparar, para la reunión con la jefa de UTP, el registro de las inconsistencias detectadas en el horario original. | Registro de inconsistencias del horario original | 02.11.2026 |
| Ignacio Valenzuela | Revisar literatura sobre heurísticas y metaheurísticas aplicables al problema e identificar las que podrían servir una vez corregido el horario original. | Resumen de heurísticas y metaheurísticas aplicables | 02.11.2026 |

Tabla 4 Distribución del Trabajo — Semana del 27.10 al 02.11.2026

6. Acuerdos de la Reunión

Acuerdo 1. Antes de avanzar en el algoritmo y en las metaheurísticas, el equipo corrige los errores e inconsistencias detectados en el horario original enviado por el colegio, ya que el modelo se construye y se valida a partir de esos datos.

Acuerdo 2. Durante la semana 8 se realiza una reunión con la jefa de UTP del colegio, coordinada por Matías Rocha, para presentar el avance del proyecto y aclarar las inconsistencias detectadas. Carlos Pacheco prepara el registro de inconsistencias que se revisa en esa reunión.

Acuerdo 3. Matías Rocha y Carlos Pacheco continúan el desarrollo del prototipo y corrigen las fallas detectadas en la revisión de hoy. Ignacio Valenzuela revisa literatura sobre heurísticas y metaheurísticas; como no asiste a la sesión, se le comunican los acuerdos y la distribución de tareas.

Acuerdo 4. Como los hitos H4 y H5 no se cumplen hoy, se actualizan la Planificación del Proyecto (Parte II) y la Carta Gantt: H2 y H5 se reprograman al 02 de noviembre y H4 al 09 de noviembre; se extienden A1, A2, A3 y A5; A6 se desplaza a las semanas 8 a 10; se actualizan los riesgos R2 y R8 y se agrega el riesgo R9. Las fechas de H6 a H9 no cambian. Se registra como Versión 1.5, vigente al 26 de octubre de 2026.

7. Próxima Reunión

La próxima reunión de control (N° 07) se realiza el lunes 02 de noviembre de 2026 a las 09:15 h, en la sala de clases del Departamento de Ingeniería Industrial. Su tabla considera el control del trabajo de la semana 8, los resultados de la reunión con la jefa de UTP, la corrección del horario original y de las fallas del prototipo, el punto de decisión sobre el alcance del modelo (hito H5) y la actualización de la Planificación del Proyecto.

8. Cierre y Firmas

Sin otro punto que tratar, se cierra la reunión a las 11:00 horas. El presente documento es leído y aprobado por los asistentes.

| ______________________ | ______________________ | ______________________ |
| --- | --- | --- |
| Carlos Pacheco Secretario Ejecutivo | Ignacio Valenzuela Analista | Matías Rocha Jefe de Proyecto |

PARTE II

PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

Versión 1.5  —  Vigente al 26 de octubre de 2026

Esta planificación se actualiza semana a semana en la reunión de control y se mantiene únicamente la versión vigente, que sustituye íntegramente a la anterior.

1. Objetivo y Alcance

La planificación organiza el desarrollo del Proyecto Timetabling entre el 08 de septiembre y el 30 de noviembre de 2026, período que comprende doce semanas. Cada semana se extiende de martes a lunes y cierra con la sesión presencial del lunes, en la que se realiza la reunión de control y vencen las entregas de la asignatura. Define las actividades necesarias para diseñar e implementar una herramienta de apoyo algorítmico que automatice la programación de horarios del Colegio Madres Dominicas, estableciendo su duración, secuencia, responsable y los recursos requeridos.

2. Equipo de Trabajo y Responsabilidades

| Integrante | Rol | Responsabilidades principales |
| --- | --- | --- |
| Matías Rocha | Jefe de Proyecto | Planificación y control del proyecto; relación con la contraparte del colegio; diseño y calibración del algoritmo; piloto de la plataforma web. |
| Carlos Pacheco | Secretario Ejecutivo | Actas y carpeta digital del proyecto; contenido técnico del Informe Final; apoyo en la plataforma web. |
| Ignacio Valenzuela | Analista | Base de datos de entrada; formalización de restricciones; implementación de las metaheurísticas; estructura de la presentación final. |

Tabla 5 Equipo de Trabajo y Responsabilidades

Cada integrante destina aproximadamente nueve horas semanales al proyecto, que incluyen la sesión presencial de los lunes, en la que se realiza la reunión de control, y el trabajo autónomo durante el resto de la semana.

3. Calendario de Referencia

| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08 – 14 sep | 15 – 21 sep | 22 – 28 sep | 29 sep – 05 oct | 06 – 12 oct | 13 – 19 oct | 20 – 26 oct | 27 oct – 02 nov | 03 – 09 nov | 10 – 16 nov | 17 – 23 nov | 24 – 30 nov |
|  | Fiestas Patrias 18 y 19.09 |  | Investigación lun 05.10 | Feriado lun 12.10 |  |  | Decisión de alcance 02.11 |  |  | Informe Final lun 23.11 | Presentación lun 30.11 |

Tabla 6 Semanas de Trabajo del Semestre y Fechas Relevantes

Las semanas 2 y 5 incluyen feriados. En la semana 2 se celebran las Fiestas Patrias (viernes 18 y sábado 19 de septiembre), período en que la disponibilidad de la contraparte del colegio es menor. En la semana 5 el lunes 12 de octubre fue feriado y no hubo sesión presencial, por lo que no se realizó reunión de control esa semana: el trabajo de las semanas 5 y 6 se controló en la reunión N° 05, el lunes 19 de octubre.

4. Descripción de Actividades

| N° | Actividad | Descripción | Dur. (sem) | Responsable | Período |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Validación de antecedentes con la contraparte | Enviar en la semana 1 la solicitud formal y validar con el colegio la dotación docente definitiva, las cargas horarias oficiales y la logística de electivos y jefaturas. Se pausa en la semana 4 por la presentación de investigación, se retoma en la semana 5 y se reabre en la semana 8 con la reunión con la jefa de UTP, para aclarar las inconsistencias del horario original. | 5 | M. Rocha | S1 – S8 |
| A2 | Construcción de la base de datos de entrada | Diseñar el esquema y crear el repositorio (S1); cargar la información disponible (S2 – S3) y, tras la pausa de la semana 4, revisarla en detalle (S5 – S7). En la semana 8 se corrigen los errores del horario original aclarados con la jefa de UTP. Reúne cursos, asignaturas, cargas horarias, docentes, salas y bloques. | 7 | I. Valenzuela | S1 – S8 |
| A3 | Formalización lógica del modelo | Traducir las reglas del establecimiento a restricciones duras y blandas y definir la función de aptitud (S5 – S7), a partir de la revisión de los datos disponibles; ajustarlas con el horario original corregido y definir el alcance del modelo (S8). | 4 | I. Valenzuela | S5 – S8 |
| A4 | Investigación y presentación | Revisión bibliográfica y análisis comparativo de los métodos de solución; en la semana 4 el equipo completo termina y expone la presentación (actividad terminada el 05.10). | 4 | C. Pacheco | S1 – S4 |
| A5 | Algoritmo constructivo de solución inicial | Seleccionar el método de solución a partir de la búsqueda de algoritmos (S6 – S8) y codificar en Python el procedimiento que genera una asignación inicial factible sobre el horario original corregido (S8 – S9). | 5 | M. Rocha | S5 – S9 |
| A6 | Implementación de metaheurísticas | Revisar la literatura sobre heurísticas y metaheurísticas aplicables (S8) y codificar primero la búsqueda local iterada y luego el algoritmo genético (S9 – S10), cuyo desarrollo completo depende del punto de decisión de la semana 8. | 3 | I. Valenzuela | S8 – S10 |
| A7 | Calibración y ajuste computacional | Evaluar tiempos de respuesta y ajustar los parámetros heurísticos a la escala real. | 2 | M. Rocha | S9 – S10 |
| A8 | Plataforma web de visualización | Construir un piloto de la página web (S4) y corregir los errores detectados, probándolo con los horarios vigentes del colegio (S5 – S8); desarrollar la consulta de horarios por curso, docente y sala (S7 – S9) y desplegarla (S10). | 7 | M. Rocha | S4 – S10 |
| A9 | Validación de resultados | Contrastar los horarios generados con la programación vigente del colegio (horarios 2026 por curso); sus resultados se incorporan al Informe Final en la semana 11. | 2 | Equipo | S10 – S11 |
| A10 | Redacción del Informe Final | Redactar y revisar el Informe Final según la estructura exigida; el contenido técnico se adelanta desde la semana 5 (C. Pacheco), los capítulos 1 y 2 se actualizan a partir del Informe de Avance y los resultados se incorporan en la semana 11. | 7 | Equipo | S5 – S11 |
| A11 | Preparación y presentación final | Definir la estructura de la presentación desde la semana 5 (I. Valenzuela), elaborar la presentación del Informe Final y ensayar la exposición. | 8 | Equipo | S5 – S12 |
| A12 | Control del proyecto (transversal) | Reunión semanal de control, acta correspondiente y actualización de la planificación. | 12 | C. Pacheco | S1 – S12 |

Tabla 7 Descripción de Actividades

5. Recursos Necesarios

| Categoría | Recursos |
| --- | --- |
| Humanos | Tres estudiantes de Ingeniería Civil Industrial (27 h/semana en total); contraparte del colegio (Coordinación Académica); profesor de la asignatura. |
| Información | Planes de estudio del Ministerio de Educación por nivel; nómina docente con especialidad y rango de niveles; estructura de bloques horarios; catastro de salas y espacios especializados; horario vigente 2026 para la validación. |
| Software | Python 3.12 con pandas, numpy y openpyxl; GitHub para control de versiones; framework de despliegue web y servicio de hosting; Microsoft Excel y Word. |
| Equipamiento | Tres equipos computacionales personales; espacios de trabajo de la Facultad de Ingeniería. |

Tabla 8 Recursos Necesarios

6. Hitos y Entregables

| Hito | Entregable | Semana | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 | Informe de Avance y presentación (entregado) | — | 07.09.2026 |
| H2 | Base de datos validada con el colegio | S8 | 02.11.2026 |
| H3 | Presentación de investigación (cumplido) | S4 | 05.10.2026 |
| H4 | Modelo formalizado y algoritmo constructivo generando soluciones factibles | S9 | 09.11.2026 |
| H5 | Punto de decisión sobre el alcance del modelo | S8 | 02.11.2026 |
| H6 | Metaheurísticas implementadas y calibradas | S10 | 16.11.2026 |
| H7 | Plataforma web desplegada | S10 | 16.11.2026 |
| H8 | Informe Final | S11 | 23.11.2026 |
| H9 | Presentación del Informe Final | S12 | 30.11.2026 |

Tabla 9 Hitos y Entregables

7. Riesgos y Medidas de Mitigación

| N° | Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | Demora del colegio en entregar la dotación docente definitiva y la logística de electivos. | Alto | Solicitud formal por escrito en la semana 1, antes de Fiestas Patrias, y modelo construido sobre una base de datos parametrizada que admite datos provisionales. |
| R2 | El algoritmo no converge en tiempos razonables para la totalidad de los niveles. | Alto | Descomposición por ciclo y punto de decisión en la semana 8 para acotar el alcance a enseñanza media. |
| R3 | Cambios en la logística de electivos durante el desarrollo. | Medio | Modelar los electivos como parámetro configurable y no como regla fija. |
| R4 | Superposición con la carga académica de otras asignaturas. | Medio | Adelantar las actividades críticas y mantener la semana 12 como holgura, ya que el Informe Final se entrega en la semana 11. |
| R5 | Feriado del lunes 12.10 (semana 5), que suspendió la sesión presencial y la reunión de control. | Bajo | Se suspendió la reunión de control de la semana 5 y el trabajo de las semanas 5 y 6 se controló en la reunión N° 05, el lunes 19.10. Riesgo cerrado. |
| R6 | Pausa del trabajo con el colegio durante la preparación de la presentación de investigación (semana 4), que retrasa la modelación. | Medio | Retomar en la semana 5 con prioridad en A1 a A3, desplazar en una semana los hitos H4 a H6 y conservar las fechas del Informe Final y de la presentación final. |
| R7 | Errores detectados en el piloto de la página web, que pueden retrasar el desarrollo de la plataforma (A8). | Medio | Corregir los errores de forma iterativa con el apoyo de C. Pacheco y probar el piloto con los horarios vigentes del colegio antes del despliegue (H7). |
| R8 | La selección del algoritmo de solución y la revisión de los datos disponibles siguen en curso en la semana 6, lo que puede retrasar el algoritmo constructivo (H4). | Alto | Se materializa en la semana 7: H4 y H5 no se cumplen el 26.10. H5 se reprograma al 02.11 y H4 al 09.11, A6 pasa a las semanas 8 a 10 y se mantienen las fechas de H6 a H9. |
| R9 | Inconsistencias y errores en el horario original enviado por el colegio, que afectan la base de datos de entrada y la validación del modelo (H2). | Alto | Revisarlos con la jefa de UTP en la reunión de la semana 8, corregir la base de datos según los criterios acordados y postergar las metaheurísticas hasta contar con un horario base sin errores. |

Tabla 10 Riesgos del Proyecto

8. Control de Versiones

| Versión | Fecha | Elaborada por | Modificación |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 07.09.2026 | C. Pacheco | Versión inicial: actividades, recursos, hitos, riesgos y Carta Gantt para las semanas 1 a 12. |
| 1.1 | 21.09.2026 | C. Pacheco | Revisión en la reunión de control N° 02: se mantienen sin cambios las actividades, los recursos, los hitos, los riesgos y la Carta Gantt. |
| 1.2 | 28.09.2026 | C. Pacheco | Revisión en la reunión de control N° 03: se pausa el trabajo con el colegio hasta la presentación de investigación; se desplazan A1, A2, A3, A5, A6, A7 y A9 y los hitos H2, H4, H5 y H6; se agrega el riesgo R6. Sin cambios en H3, H7, H8 ni H9. |
| 1.3 | 05.10.2026 | C. Pacheco | Revisión en la reunión de control N° 04: se cumple el hito H3 y termina A4; A8 se adelanta a la semana 4 con el piloto de la página web y pasa a cargo de M. Rocha; se adelanta el inicio de A10 y A11 a la semana 5; se actualiza R5 y se agrega el riesgo R7. Sin cambios en las fechas de los hitos. |
| 1.4 | 19.10.2026 | C. Pacheco | Revisión en la reunión de control N° 05, que controla las semanas 5 y 6 por el feriado del 12.10: se registra el avance; se precisan A3, A5 y A8 con la revisión de los datos, la búsqueda de algoritmos y la prueba del piloto; se cierra R5 y se agrega el riesgo R8. Sin cambios en las fechas de las actividades ni de los hitos. |
| 1.5 | 26.10.2026 | C. Pacheco | Revisión en la reunión de control N° 06: no se cumplen H4 ni H5 por las inconsistencias del horario original; H2 y H5 se reprograman al 02.11 y H4 al 09.11; se extienden A1, A2, A3 y A5; A6 pasa a las semanas 8 a 10; se actualizan R2 y R8 y se agrega el riesgo R9. Sin cambios en H6, H7, H8 ni H9. |

Tabla 11 Registro de Versiones

La próxima actualización se realiza en la reunión de control N° 07, el 02 de noviembre de 2026.

9. Carta Gantt

Las celdas sombreadas indican las semanas de ejecución de cada actividad y las marcadas con H el vencimiento de un hito. La versión de trabajo, que se actualiza semanalmente, se mantiene en el archivo tgop_grupo_5_carta_gantt_2026_10_26.xlsx.

| N° | Actividad | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Semana / período | 08 – 14 sep | 15 – 21 sep | 22 – 28 sep | 29 sep – 05 oct | 06 – 12 oct | 13 – 19 oct | 20 – 26 oct | 27 oct – 02 nov | 03 – 09 nov | 10 – 16 nov | 17 – 23 nov | 24 – 30 nov |
| A1 | Validación de antecedentes con la contraparte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A2 | Construcción de la base de datos de entrada |  |  |  |  |  |  |  | H |  |  |  |  |
| A3 | Formalización lógica del modelo |  |  |  |  |  |  |  | H |  |  |  |  |
| A4 | Investigación y presentación |  |  |  | H |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A5 | Algoritmo constructivo de solución inicial |  |  |  |  |  |  |  |  | H |  |  |  |
| A6 | Implementación de metaheurísticas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A7 | Calibración y ajuste computacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H |  |  |
| A8 | Plataforma web de visualización |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H |  |  |
| A9 | Validación de resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A10 | Redacción del Informe Final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H |  |
| A11 | Preparación y presentación final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H |
| A12 | Control del proyecto (transversal) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabla 12 Carta Gantt del Proyecto Timetabling — Semanas 1 a 12 (08.09 al 30.11.2026)

|  | Semana de ejecución | H | Vencimiento de un hito |
| --- | --- | --- | --- |