ACTA DE REUNIÓN DE CONTROL Y PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

Acta N° 02 y Planificación del Proyecto  —  Lunes 21 de septiembre de 2026

Nombre extenso del proyecto:

Desarrollo de una herramienta de apoyo algorítmico para la programación de horarios de clases en el Colegio Madres Dominicas, Concepción

Nombre corto del proyecto:

Proyecto Timetabling

| Asignatura | Taller de Gestión de Operaciones |
| --- | --- |
| Grupo | N° 5 |
| Integrantes | Matías Rocha — Jefe de Proyecto Carlos Pacheco — Secretario Ejecutivo Ignacio Valenzuela — Analista |
| Profesor | Dr. Eduardo Salazar Hornig |
| Semestre | 2026 - 2 |
| Fecha del documento | Lunes 21 de septiembre de 2026 |

Concepción, Chile

PARTE I

ACTA DE REUNIÓN DE CONTROL DEL PROYECTO N° 02

El presente documento reúne en un solo archivo el Acta de la Reunión de Control N° 02 (Parte I) y la Planificación del Proyecto vigente, revisada en dicha reunión (Parte II), que incluye la descripción de actividades, los recursos, los hitos, los riesgos y la Carta Gantt del Proyecto Timetabling.

1. Identificación de la Reunión

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Acta N° | 02 |
| Tipo de reunión | Ordinaria — segunda reunión formal de control de avance del proyecto |
| Fecha | Lunes 21 de septiembre de 2026 |
| Hora de inicio / término | 09:15 h / 11:00 h |
| Lugar | Sala de clases, Departamento de Ingeniería Industrial, Facultad de Ingeniería, Universidad de Concepción |
| Proyecto | Proyecto Timetabling — Colegio Carmela Romero de Espinosa, Madres Dominicas |
| Dirige la reunión | Matías Rocha (Jefe de Proyecto) |
| Redacta el acta | Carlos Pacheco (Secretario Ejecutivo) |

Tabla 1 Identificación de la Reunión de Control N° 02

2. Asistencia

| Integrante | Rol en el equipo | Asistencia | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Matías Rocha | Jefe de Proyecto | Presente | — |
| Carlos Pacheco | Secretario Ejecutivo | Presente | — |
| Ignacio Valenzuela | Analista | Presente | — |

Tabla 2 Registro de Asistencia

3. Control del Trabajo de la Semana Anterior

Se revisa el cumplimiento de los compromisos asumidos por cada integrante desde la reunión de control N° 01, período que comprende las semanas 1 y 2 (08 al 21 de septiembre de 2026) e incluye el receso de Fiestas Patrias.

| Integrante | Trabajo comprometido | Estado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Matías Rocha | Formalizar por escrito la solicitud de antecedentes al colegio y gestionar la coordinación con la contraparte. | Cumplido | El colegio remitió la información actualizada de los horarios del establecimiento. |
| Carlos Pacheco | Presentar al profesor el tema de investigación acordado, ampliar el levantamiento bibliográfico y mantener actualizada la carpeta digital del proyecto. | Cumplido | El tema se precisa y delimita en la sección 5 de esta acta. |
| Ignacio Valenzuela | Diseñar la estructura de la base de datos de entrada (cursos, asignaturas, cargas horarias, docentes, salas y bloques) y crear el repositorio en GitHub. | En desarrollo | Continúa en la semana 3 con la carga de la información recibida. |

Tabla 3 Control del Trabajo Individual — Semanas del 08.09 al 21.09.2026

4. Análisis y Discusión del Avance del Proyecto

La recepción de la información actualizada de los horarios del Colegio Madres Dominicas reduce el principal riesgo identificado en la reunión anterior y permite iniciar la carga de datos reales en la base de datos de entrada. El equipo analiza tres puntos:

Información recibida del establecimiento. Los antecedentes actualizados de horarios se incorporan a la base de datos de entrada durante la semana 3, lo que permite pasar de una parametrización provisional a datos reales. Su revisión detallada determina qué antecedentes siguen pendientes de validación formal.

Avance del Informe de Investigación. La entrega del Informe de Investigación y su presentación vencen el lunes 05 de octubre (semana 4, hito H3), por lo que el equipo concentra su esfuerzo en la búsqueda y sistematización bibliográfica durante las semanas 3 y 4.

Trabajo en paralelo. La elaboración de la investigación no suspende el desarrollo del proyecto: las actividades A2 y A3 continúan en forma simultánea, conforme a la Carta Gantt vigente.

5. Precisión del Tema de Investigación

El tema acordado en la reunión de control N° 01 se mantiene y se delimita con mayor detalle, con el objeto de dar inicio a la redacción del Informe de Investigación:

TEMA DE INVESTIGACIÓN — GRUPO 5

Métodos de solución para el problema de programación de horarios escolares (High School Timetabling): análisis comparativo entre enfoques exactos y metaheurísticos

Nombre corto: Métodos de solución en timetabling escolar

Tabla 4 Tema de Investigación Acordado por el Grupo

Relación con el proyecto. El caso del Colegio Madres Dominicas es una instancia del problema de programación de horarios escolares, cuya resolución exige seleccionar una técnica de solución entre las disponibles en la literatura.

Alcance y métodos considerados. El estudio se centra en el problema genérico de programación de horarios escolares y compara cuatro familias de métodos: programación entera y programación por restricciones; heurísticas constructivas; metaheurísticas (recocido simulado, búsqueda tabú, búsqueda local iterada y algoritmos genéticos); e híbridos o matheurísticas.

Criterios de comparación. Las familias de métodos se contrastan según calidad de la solución obtenida, tiempo de cómputo, escalabilidad frente al tamaño de la instancia, capacidad de incorporar restricciones blandas y disponibilidad de resultados reproducibles en la literatura.

Delimitación y tratamiento independiente. La investigación se desarrolla sobre el problema genérico, sin emplear datos ni resultados del establecimiento, y excluye la programación de horarios universitarios y de exámenes. Su entregable es el Informe de Investigación y su presentación, que vencen el lunes 05 de octubre de 2026 (semana 4, hito H3).

Referencias base. Pillay (2014); Kristiansen et al. (2015); Dorneles et al. (2014); Saviniec et al. (2020); Bezerra et al. (2022). La búsqueda bibliográfica de las semanas 3 y 4 amplía este conjunto inicial.

6. Distribución del Trabajo para la Semana Siguiente

Se acuerda la siguiente distribución de tareas para la semana del 22 al 28 de septiembre de 2026, que concentra el esfuerzo del equipo en el Informe de Investigación sin detener el avance del proyecto:

| Integrante | Tarea asignada | Entregable | Plazo |
| --- | --- | --- | --- |
| Matías Rocha | Apoyar la búsqueda bibliográfica sobre métodos exactos (programación entera y por restricciones) y continuar la coordinación con la contraparte para revisar los antecedentes recibidos. | Fichas bibliográficas y revisión de los antecedentes del colegio | 28.09.2026 |
| Carlos Pacheco | Conducir la elaboración del Informe de Investigación: estructura del documento, análisis comparativo de los métodos de solución y redacción. | Estructura del informe y primera redacción del análisis comparativo | 28.09.2026 |
| Ignacio Valenzuela | Apoyar la búsqueda bibliográfica sobre metaheurísticas e incorporar la información actualizada de horarios a la base de datos de entrada. | Fichas bibliográficas y base de datos con la información recibida | 28.09.2026 |

Tabla 5 Distribución del Trabajo — Semana del 22.09 al 28.09.2026

7. Acuerdos de la Reunión

Acuerdo 1. Se aprueba la precisión del tema de investigación establecida en la sección 5, que fija la pregunta de investigación, el alcance, los criterios de comparación y la delimitación del estudio.

Acuerdo 2. Carlos Pacheco asume la conducción del Informe de Investigación. Matías Rocha e Ignacio Valenzuela apoyan la búsqueda y sistematización de la bibliografía, sin dejar de cumplir las responsabilidades que la planificación les asigna en el proyecto.

Acuerdo 3. El proyecto y la investigación avanzan en paralelo: la información actualizada de horarios recibida del Colegio Madres Dominicas se incorpora a la base de datos de entrada durante la semana 3, conforme a la actividad A2 de la Carta Gantt.

Acuerdo 4. Se revisa la Planificación del Proyecto (Parte II) y se mantiene sin cambios en actividades, recursos, hitos, riesgos y Carta Gantt; se registra como Versión 1.1, vigente al 21 de septiembre de 2026.

8. Próxima Reunión

La próxima reunión de control se realiza el lunes 28 de septiembre de 2026 a las 09:15 h, en la sala de clases del Departamento de Ingeniería Industrial. Su tabla considera el control del trabajo semanal, el avance del Informe de Investigación, el estado de la carga de la base de datos de entrada y la actualización de la Planificación del Proyecto.

9. Cierre y Firmas

Sin otro punto que tratar, se cierra la reunión a las 11:00 horas. El presente documento es leído y aprobado por los asistentes.

| ______________________ | ______________________ | ______________________ |
| --- | --- | --- |
| Carlos Pacheco Secretario Ejecutivo | Ignacio Valenzuela Analista | Matías Rocha Jefe de Proyecto |

PARTE II

PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

Versión 1.1  —  Vigente al 21 de septiembre de 2026

Esta planificación se actualiza semana a semana en la reunión de control y se mantiene únicamente la versión vigente, que sustituye íntegramente a la anterior.

1. Objetivo y Alcance

La planificación organiza el desarrollo del Proyecto Timetabling entre el 08 de septiembre y el 30 de noviembre de 2026, período que comprende doce semanas. Cada semana se extiende de martes a lunes y cierra con la sesión presencial del lunes, en la que se realiza la reunión de control y vencen las entregas de la asignatura. Define las actividades necesarias para diseñar e implementar una herramienta de apoyo algorítmico que automatice la programación de horarios del Colegio Madres Dominicas, estableciendo su duración, secuencia, responsable y los recursos requeridos.

2. Equipo de Trabajo y Responsabilidades

| Integrante | Rol | Responsabilidades principales |
| --- | --- | --- |
| Matías Rocha | Jefe de Proyecto | Planificación y control del proyecto; relación con la contraparte del colegio; diseño y calibración del algoritmo. |
| Carlos Pacheco | Secretario Ejecutivo | Actas y carpeta digital del proyecto; Informe de Investigación; plataforma web de visualización. |
| Ignacio Valenzuela | Analista | Base de datos de entrada; formalización de restricciones; implementación de las metaheurísticas. |

Tabla 6 Equipo de Trabajo y Responsabilidades

Cada integrante destina aproximadamente nueve horas semanales al proyecto, que incluyen la sesión presencial de los lunes, en la que se realiza la reunión de control, y el trabajo autónomo durante el resto de la semana.

3. Calendario de Referencia

| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08 – 14 sep | 15 – 21 sep | 22 – 28 sep | 29 sep – 05 oct | 06 – 12 oct | 13 – 19 oct | 20 – 26 oct | 27 oct – 02 nov | 03 – 09 nov | 10 – 16 nov | 17 – 23 nov | 24 – 30 nov |
|  | Fiestas Patrias 18 y 19.09 |  | Investigación lun 05.10 | Feriado lun 12.10 | Decisión de alcance 19.10 |  |  |  |  | Informe Final lun 23.11 | Presentación lun 30.11 |

Tabla 7 Semanas de Trabajo del Semestre y Fechas Relevantes

Las semanas 2 y 5 incluyen feriados. En la semana 2 se celebran las Fiestas Patrias (viernes 18 y sábado 19 de septiembre), período en que la disponibilidad de la contraparte del colegio es menor. En la semana 5 el lunes 12 de octubre es feriado y no hay sesión presencial, por lo que la reunión de control N° 06 se realiza en forma virtual el martes 13 de octubre.

4. Descripción de Actividades

| N° | Actividad | Descripción | Dur. (sem) | Responsable | Período |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Validación de antecedentes con la contraparte | Enviar en la semana 1 la solicitud formal y validar con el colegio la dotación docente definitiva, las cargas horarias oficiales y la logística de electivos y jefaturas. | 3 | M. Rocha | S1 – S3 |
| A2 | Construcción de la base de datos de entrada | Diseñar el esquema y crear el repositorio (S1); cargar la información disponible (S2 – S3) y ajustarla con los antecedentes validados (S4). Reúne cursos, asignaturas, cargas horarias, docentes, salas y bloques. | 4 | I. Valenzuela | S1 – S4 |
| A3 | Formalización lógica del modelo | Traducir las reglas validadas del establecimiento a restricciones duras (S3 – S4) y blandas, y definir la función de aptitud (S5). | 3 | I. Valenzuela | S3 – S5 |
| A4 | Informe de Investigación | Revisión bibliográfica, análisis comparativo de los métodos de solución y redacción; en la semana 4 el equipo completo prepara y ensaya la presentación. | 4 | C. Pacheco | S1 – S4 |
| A5 | Algoritmo constructivo de solución inicial | Codificar en Python el procedimiento que genera una asignación inicial factible a partir de las restricciones duras formalizadas. | 3 | M. Rocha | S4 – S6 |
| A6 | Implementación de metaheurísticas | Codificar primero la búsqueda local iterada y luego el algoritmo genético, cuyo desarrollo completo depende del punto de decisión de la semana 6. | 3 | I. Valenzuela | S6 – S8 |
| A7 | Calibración y ajuste computacional | Evaluar tiempos de respuesta y ajustar los parámetros heurísticos a la escala real. | 2 | M. Rocha | S8 – S9 |
| A8 | Plataforma web de visualización | Diseñar la interfaz y el formato de salida (S6), desarrollar la consulta de horarios por curso, docente y sala (S7 – S9) y desplegarla (S10). | 5 | C. Pacheco | S6 – S10 |
| A9 | Validación de resultados | Contrastar los horarios generados con la programación vigente del colegio (horarios 2026 por curso). | 2 | Equipo | S9 – S10 |
| A10 | Redacción del Informe Final | Redactar y revisar el Informe Final según la estructura exigida; los capítulos 1 y 2 se actualizan a partir del Informe de Avance y los resultados se incorporan en la semana 11. | 3 | Equipo | S9 – S11 |
| A11 | Preparación y presentación final | Elaborar la presentación del Informe Final y ensayar la exposición. | 2 | Equipo | S11 – S12 |
| A12 | Control del proyecto (transversal) | Reunión semanal de control, acta correspondiente y actualización de la planificación. | 12 | C. Pacheco | S1 – S12 |

Tabla 8 Descripción de Actividades

5. Recursos Necesarios

| Categoría | Recursos |
| --- | --- |
| Humanos | Tres estudiantes de Ingeniería Civil Industrial (27 h/semana en total); contraparte del colegio (Coordinación Académica); profesor de la asignatura. |
| Información | Planes de estudio del Ministerio de Educación por nivel; nómina docente con especialidad y rango de niveles; estructura de bloques horarios; catastro de salas y espacios especializados; horario vigente 2026 para la validación. |
| Software | Python 3.12 con pandas, numpy y openpyxl; GitHub para control de versiones; framework de despliegue web y servicio de hosting; Microsoft Excel y Word. |
| Equipamiento | Tres equipos computacionales personales; espacios de trabajo de la Facultad de Ingeniería. |

Tabla 9 Recursos Necesarios

6. Hitos y Entregables

| Hito | Entregable | Semana | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 | Informe de Avance y presentación (entregado) | — | 07.09.2026 |
| H2 | Base de datos validada con el colegio | S4 | 02.10.2026 |
| H3 | Informe de Investigación y presentación | S4 | 05.10.2026 |
| H4 | Modelo formalizado y algoritmo constructivo generando soluciones factibles | S6 | 19.10.2026 |
| H5 | Punto de decisión sobre el alcance del modelo | S6 | 19.10.2026 |
| H6 | Metaheurísticas implementadas y calibradas | S9 | 09.11.2026 |
| H7 | Plataforma web desplegada | S10 | 16.11.2026 |
| H8 | Informe Final | S11 | 23.11.2026 |
| H9 | Presentación del Informe Final | S12 | 30.11.2026 |

Tabla 10 Hitos y Entregables

7. Riesgos y Medidas de Mitigación

| N° | Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | Demora del colegio en entregar la dotación docente definitiva y la logística de electivos. | Alto | Solicitud formal por escrito en la semana 1, antes de Fiestas Patrias, y modelo construido sobre una base de datos parametrizada que admite datos provisionales. |
| R2 | El algoritmo no converge en tiempos razonables para la totalidad de los niveles. | Alto | Descomposición por ciclo y punto de decisión en la semana 6 para acotar el alcance a enseñanza media. |
| R3 | Cambios en la logística de electivos durante el desarrollo. | Medio | Modelar los electivos como parámetro configurable y no como regla fija. |
| R4 | Superposición con la carga académica de otras asignaturas. | Medio | Adelantar las actividades críticas: la semana 5 no inicia actividades nuevas y la semana 12 queda como holgura, ya que el Informe Final se entrega en la semana 11. |
| R5 | Feriado del lunes 12.10 (semana 5), que suspende la sesión presencial y la reunión de control. | Bajo | Realizar la reunión de control N° 06 en forma virtual el martes 13.10 y registrarla en el acta correspondiente. |

Tabla 11 Riesgos del Proyecto

8. Control de Versiones

| Versión | Fecha | Elaborada por | Modificación |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 07.09.2026 | C. Pacheco | Versión inicial: actividades, recursos, hitos, riesgos y Carta Gantt para las semanas 1 a 12. |
| 1.1 | 21.09.2026 | C. Pacheco | Revisión en la reunión de control N° 02: se mantienen sin cambios las actividades, los recursos, los hitos, los riesgos y la Carta Gantt. |

Tabla 12 Registro de Versiones

La próxima actualización se realiza en la reunión de control N° 03, el 28 de septiembre de 2026.

9. Carta Gantt

Las celdas sombreadas indican las semanas de ejecución de cada actividad y las marcadas con H el vencimiento de un hito. La versión de trabajo, que se actualiza semanalmente, se mantiene en el archivo tgop_grupo_5_carta_gantt_2026_09_07.xlsx.

| N° | Actividad | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Semana / período | 08 – 14 sep | 15 – 21 sep | 22 – 28 sep | 29 sep – 05 oct | 06 – 12 oct | 13 – 19 oct | 20 – 26 oct | 27 oct – 02 nov | 03 – 09 nov | 10 – 16 nov | 17 – 23 nov | 24 – 30 nov |
| A1 | Validación de antecedentes con la contraparte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A2 | Construcción de la base de datos de entrada |  |  |  | H |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A3 | Formalización lógica del modelo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A4 | Informe de Investigación |  |  |  | H |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A5 | Algoritmo constructivo de solución inicial |  |  |  |  |  | H |  |  |  |  |  |  |
| A6 | Implementación de metaheurísticas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A7 | Calibración y ajuste computacional |  |  |  |  |  |  |  |  | H |  |  |  |
| A8 | Plataforma web de visualización |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H |  |  |
| A9 | Validación de resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A10 | Redacción del Informe Final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H |  |
| A11 | Preparación y presentación final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H |
| A12 | Control del proyecto (transversal) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabla 13 Carta Gantt del Proyecto Timetabling — Semanas 1 a 12 (08.09 al 30.11.2026)

|  | Semana de ejecución | H | Vencimiento de un hito |
| --- | --- | --- | --- |