ACTA DE REUNIÓN DE CONTROL Y PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

Acta N° 03 y Planificación del Proyecto  —  Lunes 28 de septiembre de 2026

Nombre extenso del proyecto:

Desarrollo de una herramienta de apoyo algorítmico para la programación de horarios de clases en el Colegio Madres Dominicas, Concepción

Nombre corto del proyecto:

Proyecto Timetabling

| Asignatura | Taller de Gestión de Operaciones |
| --- | --- |
| Grupo | N° 5 |
| Integrantes | Matías Rocha — Jefe de Proyecto Carlos Pacheco — Secretario Ejecutivo Ignacio Valenzuela — Analista |
| Profesor | Dr. Eduardo Salazar Hornig |
| Semestre | 2026 - 2 |
| Fecha del documento | Lunes 28 de septiembre de 2026 |

Concepción, Chile

PARTE I

ACTA DE REUNIÓN DE CONTROL DEL PROYECTO N° 03

El presente documento reúne en un solo archivo el Acta de la Reunión de Control N° 03 (Parte I) y la Planificación del Proyecto vigente, revisada en dicha reunión (Parte II), que incluye la descripción de actividades, los recursos, los hitos, los riesgos y la Carta Gantt del Proyecto Timetabling.

1. Identificación de la Reunión

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Acta N° | 03 |
| Tipo de reunión | Ordinaria — tercera reunión formal de control de avance del proyecto |
| Fecha | Lunes 28 de septiembre de 2026 |
| Hora de inicio / término | 09:15 h / 11:00 h |
| Lugar | Sala de clases, Departamento de Ingeniería Industrial, Facultad de Ingeniería, Universidad de Concepción |
| Proyecto | Proyecto Timetabling — Colegio Carmela Romero de Espinosa, Madres Dominicas |
| Dirige la reunión | Matías Rocha (Jefe de Proyecto) |
| Redacta el acta | Carlos Pacheco (Secretario Ejecutivo) |

Tabla 1 Identificación de la Reunión de Control N° 03

2. Asistencia

| Integrante | Rol en el equipo | Asistencia | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Matías Rocha | Jefe de Proyecto | Presente | — |
| Carlos Pacheco | Secretario Ejecutivo | Presente | — |
| Ignacio Valenzuela | Analista | Ausente | No asiste a la sesión |

Tabla 2 Registro de Asistencia

3. Control del Trabajo de la Semana Anterior

Se revisa el cumplimiento de los compromisos asumidos por cada integrante en la reunión de control N° 02, período que corresponde a la semana 3 (22 al 28 de septiembre de 2026).

| Integrante | Trabajo comprometido | Estado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Matías Rocha | Apoyar la búsqueda bibliográfica sobre métodos exactos (programación entera y por restricciones) y continuar la coordinación con la contraparte para revisar los antecedentes recibidos. | Parcial | Se completan las fichas bibliográficas sobre métodos exactos. La revisión de los antecedentes del colegio queda en pausa hasta después de la presentación de investigación (Acuerdo 2). |
| Carlos Pacheco | Conducir la elaboración del Informe de Investigación: estructura del documento, análisis comparativo de los métodos de solución y redacción. | En desarrollo | Se define la estructura del ppt y se deja lista la base de la presentación. El análisis comparativo se completa en la semana 4 dentro de la presentación, con las fuentes revisadas en esta sesión. |
| Ignacio Valenzuela | Apoyar la búsqueda bibliográfica sobre metaheurísticas e incorporar la información actualizada de horarios a la base de datos de entrada. | Parcial | Se completan las fichas bibliográficas sobre metaheurísticas. La carga de la información del colegio en la base de datos de entrada queda en pausa hasta después de la presentación (Acuerdo 2). |

Tabla 3 Control del Trabajo Individual — Semana del 22.09 al 28.09.2026

4. Análisis y Discusión del Avance del Proyecto

Durante la semana 3 el equipo concentra su trabajo en la investigación, cuya presentación se realiza el lunes 05 de octubre de 2026 (semana 4, hito H3). En la sesión de hoy se deja lista la base de la presentación, y Carlos Pacheco y Matías Rocha se dedican de lleno a revisar distintas fuentes sobre el tema investigado. Se analizan tres puntos:

Base de la presentación. Se deja lista la base de la presentación de investigación, con su estructura y el formato de las diapositivas. Su contenido se completa durante la semana 4 con las fuentes revisadas.

Revisión de fuentes. Carlos Pacheco y Matías Rocha revisan distintas fuentes sobre los métodos de solución del problema de programación de horarios escolares, a partir de las referencias base y de las fichas bibliográficas elaboradas durante la semana, con el fin de sustentar el análisis comparativo entre enfoques exactos y metaheurísticos.

Pausa del trabajo con el colegio. Para asegurar la presentación del hito H3, el trabajo del proyecto con el Colegio Madres Dominicas (actividades A1, A2 y A3) queda en pausa y se retoma después de la presentación, a partir de la semana 5. Este cambio obliga a actualizar la Planificación del Proyecto, según se resume en la sección 5.

5. Avance de la Investigación y Ajuste de la Planificación

El tema de investigación aprobado en la reunión de control N° 02 se mantiene sin cambios:

TEMA DE INVESTIGACIÓN — GRUPO 5

Métodos de solución para el problema de programación de horarios escolares (High School Timetabling): análisis comparativo entre enfoques exactos y metaheurísticos

Nombre corto: Métodos de solución en timetabling escolar

Tabla 4 Tema de Investigación Acordado por el Grupo

Estado de la investigación. Se cuenta con la base de la presentación. Las fichas bibliográficas sobre métodos exactos y metaheurísticas están completas y sirven de insumo para el análisis comparativo que se expone en la presentación.

Fuentes revisadas. En la sesión, Carlos Pacheco y Matías Rocha revisan distintas fuentes sobre el tema, con énfasis en los criterios de comparación acordados: calidad de la solución, tiempo de cómputo, escalabilidad, incorporación de restricciones blandas y reproducibilidad de los resultados.

Trabajo pendiente para la semana 4. Completar las diapositivas sobre la base elaborada, incorporar el análisis comparativo de los métodos de solución y ensayar la presentación antes del lunes 05 de octubre.

Ajuste de la planificación. La pausa del trabajo con el colegio en la semana 4 desplaza en una semana las actividades de modelación: A1 y A2 terminan en la semana 5 (hito H2 el 09.10), A3 se ejecuta en las semanas 5 y 6, y el algoritmo constructivo (A5) y el punto de decisión sobre el alcance pasan a la semana 7 (hitos H4 y H5 el 26.10). A6, A7 y A9 se desplazan en una semana (hito H6 el 16.11). El Informe Final (H8) y la presentación final (H9) mantienen sus fechas.

6. Distribución del Trabajo para la Semana Siguiente

Se acuerda la siguiente distribución de tareas para la semana del 29 de septiembre al 05 de octubre de 2026, dedicada a terminar la presentación de investigación del lunes 05 de octubre. Después de la presentación, el equipo retoma el trabajo con el colegio:

| Integrante | Tarea asignada | Entregable | Plazo |
| --- | --- | --- | --- |
| Matías Rocha | Preparar las diapositivas sobre métodos exactos (programación entera y por restricciones) a partir de las fuentes revisadas. | Diapositivas de métodos exactos | 05.10.2026 |
| Carlos Pacheco | Completar la presentación a partir de la base elaborada: análisis comparativo de los métodos de solución, integración de las diapositivas y coordinación del ensayo. | Presentación de investigación terminada | 05.10.2026 |
| Ignacio Valenzuela | Preparar las diapositivas sobre metaheurísticas e híbridos a partir de las fuentes revisadas. | Diapositivas de metaheurísticas | 05.10.2026 |

Tabla 5 Distribución del Trabajo — Semana del 29.09 al 05.10.2026

7. Acuerdos de la Reunión

Acuerdo 1. Se aprueba la base de la presentación de investigación, que se completa durante la semana 4. El equipo ensaya la presentación antes de exponerla el lunes 05 de octubre de 2026 (hito H3).

Acuerdo 2. El trabajo del proyecto con el Colegio Madres Dominicas (validación de antecedentes, carga de la base de datos de entrada y formalización del modelo) queda en pausa hasta la presentación de investigación y se retoma en la semana 5, a partir del martes 06 de octubre de 2026.

Acuerdo 3. Durante la pausa, cada integrante prepara las diapositivas que le corresponden según la sección 6, y Carlos Pacheco integra y revisa la presentación final. Los acuerdos y la distribución de tareas se comunican a Ignacio Valenzuela, quien no asiste a la sesión.

Acuerdo 4. Se actualiza la Planificación del Proyecto (Parte II) y la Carta Gantt para reflejar la pausa: se desplazan las actividades A1, A2, A3, A5, A6, A7 y A9 y los hitos H2, H4, H5 y H6, y se agrega el riesgo R6, sin modificar las fechas del Informe Final (H8) ni de la presentación final (H9). Se registra como Versión 1.2, vigente al 28 de septiembre de 2026.

8. Próxima Reunión

La próxima reunión de control se realiza el lunes 05 de octubre de 2026 a las 09:15 h, en la sala de clases del Departamento de Ingeniería Industrial. Su tabla considera la presentación de investigación, el control del trabajo semanal, la reanudación del trabajo con el colegio (actividades A1 a A3) y la actualización de la Planificación del Proyecto.

9. Cierre y Firmas

Sin otro punto que tratar, se cierra la reunión a las 11:00 horas. El presente documento es leído y aprobado por los asistentes.

| ______________________ | ______________________ | ______________________ |
| --- | --- | --- |
| Carlos Pacheco Secretario Ejecutivo | Ignacio Valenzuela Analista | Matías Rocha Jefe de Proyecto |

PARTE II

PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

Versión 1.2  —  Vigente al 28 de septiembre de 2026

Esta planificación se actualiza semana a semana en la reunión de control y se mantiene únicamente la versión vigente, que sustituye íntegramente a la anterior.

1. Objetivo y Alcance

La planificación organiza el desarrollo del Proyecto Timetabling entre el 08 de septiembre y el 30 de noviembre de 2026, período que comprende doce semanas. Cada semana se extiende de martes a lunes y cierra con la sesión presencial del lunes, en la que se realiza la reunión de control y vencen las entregas de la asignatura. Define las actividades necesarias para diseñar e implementar una herramienta de apoyo algorítmico que automatice la programación de horarios del Colegio Madres Dominicas, estableciendo su duración, secuencia, responsable y los recursos requeridos.

2. Equipo de Trabajo y Responsabilidades

| Integrante | Rol | Responsabilidades principales |
| --- | --- | --- |
| Matías Rocha | Jefe de Proyecto | Planificación y control del proyecto; relación con la contraparte del colegio; diseño y calibración del algoritmo. |
| Carlos Pacheco | Secretario Ejecutivo | Actas y carpeta digital del proyecto; investigación y su presentación; plataforma web de visualización. |
| Ignacio Valenzuela | Analista | Base de datos de entrada; formalización de restricciones; implementación de las metaheurísticas. |

Tabla 6 Equipo de Trabajo y Responsabilidades

Cada integrante destina aproximadamente nueve horas semanales al proyecto, que incluyen la sesión presencial de los lunes, en la que se realiza la reunión de control, y el trabajo autónomo durante el resto de la semana.

3. Calendario de Referencia

| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08 – 14 sep | 15 – 21 sep | 22 – 28 sep | 29 sep – 05 oct | 06 – 12 oct | 13 – 19 oct | 20 – 26 oct | 27 oct – 02 nov | 03 – 09 nov | 10 – 16 nov | 17 – 23 nov | 24 – 30 nov |
|  | Fiestas Patrias 18 y 19.09 |  | Investigación lun 05.10 | Feriado lun 12.10 |  | Decisión de alcance 26.10 |  |  |  | Informe Final lun 23.11 | Presentación lun 30.11 |

Tabla 7 Semanas de Trabajo del Semestre y Fechas Relevantes

Las semanas 2 y 5 incluyen feriados. En la semana 2 se celebran las Fiestas Patrias (viernes 18 y sábado 19 de septiembre), período en que la disponibilidad de la contraparte del colegio es menor. En la semana 5 el lunes 12 de octubre es feriado y no hay sesión presencial, por lo que la reunión de control N° 06 se realiza en forma virtual el martes 13 de octubre.

4. Descripción de Actividades

| N° | Actividad | Descripción | Dur. (sem) | Responsable | Período |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Validación de antecedentes con la contraparte | Enviar en la semana 1 la solicitud formal y validar con el colegio la dotación docente definitiva, las cargas horarias oficiales y la logística de electivos y jefaturas. Se pausa en la semana 4 por la presentación de investigación y se retoma en la semana 5. | 4 | M. Rocha | S1 – S5 |
| A2 | Construcción de la base de datos de entrada | Diseñar el esquema y crear el repositorio (S1); cargar la información disponible (S2 – S3) y, tras la pausa de la semana 4, ajustarla con los antecedentes validados (S5). Reúne cursos, asignaturas, cargas horarias, docentes, salas y bloques. | 4 | I. Valenzuela | S1 – S5 |
| A3 | Formalización lógica del modelo | Traducir las reglas validadas del establecimiento a restricciones duras (S5) y blandas, y definir la función de aptitud (S6). | 2 | I. Valenzuela | S5 – S6 |
| A4 | Investigación y presentación | Revisión bibliográfica y análisis comparativo de los métodos de solución; en la semana 4 el equipo completo termina y ensaya la presentación. | 4 | C. Pacheco | S1 – S4 |
| A5 | Algoritmo constructivo de solución inicial | Codificar en Python el procedimiento que genera una asignación inicial factible a partir de las restricciones duras formalizadas. | 3 | M. Rocha | S5 – S7 |
| A6 | Implementación de metaheurísticas | Codificar primero la búsqueda local iterada y luego el algoritmo genético, cuyo desarrollo completo depende del punto de decisión de la semana 7. | 3 | I. Valenzuela | S7 – S9 |
| A7 | Calibración y ajuste computacional | Evaluar tiempos de respuesta y ajustar los parámetros heurísticos a la escala real. | 2 | M. Rocha | S9 – S10 |
| A8 | Plataforma web de visualización | Diseñar la interfaz y el formato de salida (S6), desarrollar la consulta de horarios por curso, docente y sala (S7 – S9) y desplegarla (S10). | 5 | C. Pacheco | S6 – S10 |
| A9 | Validación de resultados | Contrastar los horarios generados con la programación vigente del colegio (horarios 2026 por curso); sus resultados se incorporan al Informe Final en la semana 11. | 2 | Equipo | S10 – S11 |
| A10 | Redacción del Informe Final | Redactar y revisar el Informe Final según la estructura exigida; los capítulos 1 y 2 se actualizan a partir del Informe de Avance y los resultados se incorporan en la semana 11. | 3 | Equipo | S9 – S11 |
| A11 | Preparación y presentación final | Elaborar la presentación del Informe Final y ensayar la exposición. | 2 | Equipo | S11 – S12 |
| A12 | Control del proyecto (transversal) | Reunión semanal de control, acta correspondiente y actualización de la planificación. | 12 | C. Pacheco | S1 – S12 |

Tabla 8 Descripción de Actividades

5. Recursos Necesarios

| Categoría | Recursos |
| --- | --- |
| Humanos | Tres estudiantes de Ingeniería Civil Industrial (27 h/semana en total); contraparte del colegio (Coordinación Académica); profesor de la asignatura. |
| Información | Planes de estudio del Ministerio de Educación por nivel; nómina docente con especialidad y rango de niveles; estructura de bloques horarios; catastro de salas y espacios especializados; horario vigente 2026 para la validación. |
| Software | Python 3.12 con pandas, numpy y openpyxl; GitHub para control de versiones; framework de despliegue web y servicio de hosting; Microsoft Excel y Word. |
| Equipamiento | Tres equipos computacionales personales; espacios de trabajo de la Facultad de Ingeniería. |

Tabla 9 Recursos Necesarios

6. Hitos y Entregables

| Hito | Entregable | Semana | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 | Informe de Avance y presentación (entregado) | — | 07.09.2026 |
| H2 | Base de datos validada con el colegio | S5 | 09.10.2026 |
| H3 | Presentación de investigación | S4 | 05.10.2026 |
| H4 | Modelo formalizado y algoritmo constructivo generando soluciones factibles | S7 | 26.10.2026 |
| H5 | Punto de decisión sobre el alcance del modelo | S7 | 26.10.2026 |
| H6 | Metaheurísticas implementadas y calibradas | S10 | 16.11.2026 |
| H7 | Plataforma web desplegada | S10 | 16.11.2026 |
| H8 | Informe Final | S11 | 23.11.2026 |
| H9 | Presentación del Informe Final | S12 | 30.11.2026 |

Tabla 10 Hitos y Entregables

7. Riesgos y Medidas de Mitigación

| N° | Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | Demora del colegio en entregar la dotación docente definitiva y la logística de electivos. | Alto | Solicitud formal por escrito en la semana 1, antes de Fiestas Patrias, y modelo construido sobre una base de datos parametrizada que admite datos provisionales. |
| R2 | El algoritmo no converge en tiempos razonables para la totalidad de los niveles. | Alto | Descomposición por ciclo y punto de decisión en la semana 7 para acotar el alcance a enseñanza media. |
| R3 | Cambios en la logística de electivos durante el desarrollo. | Medio | Modelar los electivos como parámetro configurable y no como regla fija. |
| R4 | Superposición con la carga académica de otras asignaturas. | Medio | Adelantar las actividades críticas y mantener la semana 12 como holgura, ya que el Informe Final se entrega en la semana 11. |
| R5 | Feriado del lunes 12.10 (semana 5), que suspende la sesión presencial y la reunión de control. | Bajo | Realizar la reunión de control N° 06 en forma virtual el martes 13.10 y registrarla en el acta correspondiente. |
| R6 | Pausa del trabajo con el colegio durante la preparación de la presentación de investigación (semana 4), que retrasa la modelación. | Medio | Retomar en la semana 5 con prioridad en A1 a A3, desplazar en una semana los hitos H4 a H6 y conservar las fechas del Informe Final y de la presentación final. |

Tabla 11 Riesgos del Proyecto

8. Control de Versiones

| Versión | Fecha | Elaborada por | Modificación |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 07.09.2026 | C. Pacheco | Versión inicial: actividades, recursos, hitos, riesgos y Carta Gantt para las semanas 1 a 12. |
| 1.1 | 21.09.2026 | C. Pacheco | Revisión en la reunión de control N° 02: se mantienen sin cambios las actividades, los recursos, los hitos, los riesgos y la Carta Gantt. |
| 1.2 | 28.09.2026 | C. Pacheco | Revisión en la reunión de control N° 03: se pausa el trabajo con el colegio hasta la presentación de investigación; se desplazan A1, A2, A3, A5, A6, A7 y A9 y los hitos H2, H4, H5 y H6; se agrega el riesgo R6. Sin cambios en H3, H7, H8 ni H9. |

Tabla 12 Registro de Versiones

La próxima actualización se realiza en la reunión de control N° 04, el 05 de octubre de 2026.

9. Carta Gantt

Las celdas sombreadas indican las semanas de ejecución de cada actividad y las marcadas con H el vencimiento de un hito. La versión de trabajo, que se actualiza semanalmente, se mantiene en el archivo tgop_grupo_5_carta_gantt_2026_09_28.xlsx.

| N° | Actividad | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Semana / período | 08 – 14 sep | 15 – 21 sep | 22 – 28 sep | 29 sep – 05 oct | 06 – 12 oct | 13 – 19 oct | 20 – 26 oct | 27 oct – 02 nov | 03 – 09 nov | 10 – 16 nov | 17 – 23 nov | 24 – 30 nov |
| A1 | Validación de antecedentes con la contraparte |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A2 | Construcción de la base de datos de entrada |  |  |  |  | H |  |  |  |  |  |  |  |
| A3 | Formalización lógica del modelo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A4 | Investigación y presentación |  |  |  | H |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A5 | Algoritmo constructivo de solución inicial |  |  |  |  |  |  | H |  |  |  |  |  |
| A6 | Implementación de metaheurísticas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A7 | Calibración y ajuste computacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H |  |  |
| A8 | Plataforma web de visualización |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H |  |  |
| A9 | Validación de resultados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A10 | Redacción del Informe Final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H |  |
| A11 | Preparación y presentación final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | H |
| A12 | Control del proyecto (transversal) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabla 13 Carta Gantt del Proyecto Timetabling — Semanas 1 a 12 (08.09 al 30.11.2026)

|  | Semana de ejecución | H | Vencimiento de un hito |
| --- | --- | --- | --- |